КОНКУРС «***Малая Родина***»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА**  | «Чудесный островок» |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | МОЯ ТЕРРИТОРИЯ |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | 1. В рамках проекта планируется создать место отдыха для жителей села Ашпан.
2. В ходе работы планируем создать площадки для настольных и подвижных игр. Посадить деревья и цветы для эстетического оформления.
3. Будут проведены следующие виды работ:

- Очистить и благоустроить территорию в центре села.- Оградить территорию для площадки;-Озеленение, высадка кустарников, устройство цветников и клумб (использование вторичного сырья - покрышки) В дальнейшем ребята школы будут следить за чистотой и порядком на доверенной им территории. |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ**  | В нашем селе нет такого места, где люди могут отдохнуть, погулять со своими детьми и просто пообщаться. Это наводит на мысль, что нам просто необходим такой островок отдыха. Благоустройство и озеленение родного села играет важную роль для современных молодых людей. Идея нашего проекта поможет детям проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить территорию, принять участие в жизни своего родного уголка земли, что послужит примером для остальных жителей села, возможно, подтолкнёт и их к наведению порядка на своей малой Родине.  |
| **ЦЕЛЬ** | Организация сквера «Чудесный островок» в селе Ашпан.  |
| **Задачи проекта** | * Провести акцию «Мы ищем добровольцев» (набор трудового коллектива)
* Организация инфраструктуры
* Организация шефства над сквером.
 |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ** Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | АКЦИЯ « Мы ищем добровольцев» (сбор трудового коллектива) | 24.04. 2018- 01.05.2018 | Козар Наталья Петровна |
| Субботник «Чистое село» | 03.05.2018 | Матвеева Ирина  |
| Разметка территории  |  04.05.2018  | Белянская Татьяна |
| Копка ям для столбиков (ограждение) | 07.05.2018 – 11.05.2018 | Подкойко Владислав |
| Установка столбиков и прожильника  | 14.05.2018- 18.05.2018 | Иванов Вадим |
| Установка забора | 21.05.18-25.05.2018 | Иванов Вадим, Подкойко Влад, |
|  |  Покраска забора | 28.05.18-31.05.2018 | Волкова КристинаБелянская Татьяна |
|  | Установка входной арки | 04.06.2018-05.06.2018 | Козар Наталья |
|  | Высадка кустарников сирени | 06.06.18-08.06.2018 | Матвеева Ирина |
|  | Разбивка клумб | 11.06.18-15.06.2018 | Белянская Татьяна |
|  | Покраска клумб | 18.06.2018-19.06.2018 | Волкова Кристина |
|  | Посадка рассады цветов | 20.06.2018-22.06.2018 | Матвеева Ирина |
|  | Изготовление и установка скамеек | 25.06.2018-27.06.2018 | Иванов Вадим, Подкойко Влад, |
|  | Покраска скамеек | 28.06.2018-29.06.2018 | Белянская Татьяна |
|  | Установка урн для мусора | 02.07.2018 | Козар Наталья |
|  | Изготовление и установка стола для настольных игр | 03.07.2018-06.07.2018 | Иванов Вадим, Подкойко Влад, |
|  | Изготовление и установка декоративных украшений из бросового материала | 09.07.2018-13.07.2018 | Козар Наталья |
|  | Открытие сквера «Чудесный островок» | 16.07.2018 | Козар НатальяМатвеева Ирина |
|  | Шефство над сквером  | 17.07.2018-30.08.2018 | Трудовой отряд |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** Даты начала и окончания проекта. | 01.06.2018- 19.06. 2018г. |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы.  | Обучающиеся старших классовЖители села Ашпан. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?  | Благоустроенна территория в центре села; -10 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проектаНе менее10 жителей села Ашпан ежедневно посещают данный сквер-опубликовано на сайте МБОУ «Ашпанская ООШ» 3 заметки. |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Муниципальное образование, Ужурский районСело Ашпан |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Ашпан, Ужурского района |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | Цена за ед. | Количество  | Общая стоимость |
| Перчатки  | 33-00 | 5 пар | 165-00 |
| штакетник | 16-00 руб | 100 шт | 1600-00 |
| прожильник | 140-00руб | 10шт | 1400-00 |
| Гвозди 120мм | 90-00 | 1 кг | 90-00 |
| Гвозди 70мм | 80-00 | 3кг | 240-00 |
| Брус для столбиков | 200-00руб | 10 шт | 2000-00 |
| Кисть плоская | 42-00 | 3 шт | 126-00 |
| Краска желтая | 778-00 | 1банка по 5 л | 778-00 |
| Краска малиновая | 754-00 | 1банка по 5 л | 754-00 |
| Краска зеленая | 344-00 | 3банки по 1,8л | 1032-00 |
| Краска белая | 394-00 | 1банка1,8л | 394-00 |
| Трубы полипропиленовые | 87-00 | 8 шт (диам -20) | 696-00 |
| Доборные элементы (тройники) | 5-00 | 31шт | 155-00 |
| Семена цветов | 30-00 | 19 пачек | 570-00 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | 10 000 рублей |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** (Кадровые, материальные и др.) | Грабли-5 шт, лейки-3шт, лопаты-2 шт,молотки-2шт, мусорные пакеты-10шт.(МБОУ «Ашпанская ООШ») |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** |  0 |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью,  | Ф.И.О. | Козар Наталья Петровна  |
| Телефон | 89538533773 |
| Е-mail | nat.cozar@yandex.ru |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | <https://vk.com/id481820796> |
| Место работы/учебы | МБОУ «Ашпанская ООШ» |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды. | Козар Наталья Петровна. | 89538533773 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Матвеева Ирина Сергеевна. | 89233505809 |
| Белянская Татьяна Алексеевна. | 89535984562 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Волкова Кристина Владимировна. | 89232759179 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Иванов Вадим Витальевич. | 89504261851 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Подкойко Владислав Николаевич. | 89233166097 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Андреев Даниил Андреевич | 89232893071 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |