КОНКУРС «***Малая Родина***»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** | | | | | | |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | «Чудесный островок» | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | МОЯ ТЕРРИТОРИЯ | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | 1. В рамках проекта планируется создать место отдыха для жителей села Ашпан. 2. В ходе работы планируем создать площадки для настольных и подвижных игр. Посадить деревья и цветы для эстетического оформления. 3. Будут проведены следующие виды работ:   - Очистить и благоустроить территорию в центре села.  - Оградить территорию для площадки;  -Озеленение, высадка кустарников, устройство цветников и клумб (использование вторичного сырья - покрышки)  В дальнейшем ребята школы будут следить за чистотой и порядком на доверенной им территории. | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ** | В нашем селе нет такого места, где люди могут отдохнуть, погулять со своими детьми и просто пообщаться. Это наводит на мысль, что нам просто необходим такой островок отдыха. Благоустройство и озеленение родного села играет важную роль для современных молодых людей. Идея нашего проекта поможет детям проявить себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить территорию, принять участие в жизни своего родного уголка земли, что послужит примером для остальных жителей села, возможно, подтолкнёт и их к наведению порядка на своей малой Родине. | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** | Организация сквера «Чудесный островок» в селе Ашпан. | | | | | |
| **Задачи проекта** | * Провести акцию «Мы ищем добровольцев» (набор трудового коллектива) * Организация инфраструктуры * Организация шефства над сквером. | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | АКЦИЯ « Мы ищем добровольцев» (сбор трудового коллектива) | | 24.04. 2018- 01.05.2018 | | | Козар Наталья Петровна |
| Субботник «Чистое село» | | 03.05.2018 | | | Матвеева Ирина |
| Разметка территории | | 04.05.2018 | | | Белянская Татьяна |
| Копка ям для столбиков (ограждение) | | 07.05.2018 – 11.05.2018 | | | Подкойко Владислав |
| Установка столбиков и прожильника | | 14.05.2018- 18.05.2018 | | | Иванов Вадим |
| Установка забора | | 21.05.18-25.05.2018 | | | Иванов Вадим, Подкойко Влад, |
|  | Покраска забора | | 28.05.18-31.05.2018 | | | Волкова Кристина  Белянская Татьяна |
|  | Установка входной арки | | 04.06.2018-05.06.2018 | | | Козар Наталья |
|  | Высадка кустарников сирени | | 06.06.18-08.06.2018 | | | Матвеева Ирина |
|  | Разбивка клумб | | 11.06.18-15.06.2018 | | | Белянская Татьяна |
|  | Покраска клумб | | 18.06.2018-19.06.2018 | | | Волкова Кристина |
|  | Посадка рассады цветов | | 20.06.2018-22.06.2018 | | | Матвеева Ирина |
|  | Изготовление и установка скамеек | | 25.06.2018-27.06.2018 | | | Иванов Вадим, Подкойко Влад, |
|  | Покраска скамеек | | 28.06.2018-29.06.2018 | | | Белянская Татьяна |
|  | Установка урн для мусора | | 02.07.2018 | | | Козар Наталья |
|  | Изготовление и установка стола для настольных игр | | 03.07.2018-06.07.2018 | | | Иванов Вадим, Подкойко Влад, |
|  | Изготовление и установка декоративных украшений из бросового материала | | 09.07.2018-13.07.2018 | | | Козар Наталья |
|  | Открытие сквера «Чудесный островок» | | 16.07.2018 | | | Козар Наталья  Матвеева Ирина |
|  | Шефство над сквером | | 17.07.2018-30.08.2018 | | | Трудовой отряд |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Даты начала и окончания проекта. | 01.06.2018- 19.06. 2018г. | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. | Обучающиеся старших классов  Жители села Ашпан. | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**  Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? | Благоустроенна территория в центре села;  -10 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проекта  Не менее10 жителей села Ашпан ежедневно посещают данный сквер  -опубликовано на сайте МБОУ «Ашпанская ООШ» 3 заметки. | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Муниципальное образование, Ужурский район  Село Ашпан | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Ашпан, Ужурского района | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | Цена за ед. | | Количество | | | Общая стоимость |
| Перчатки | 33-00 | | 5 пар | | | 165-00 |
| штакетник | 16-00 руб | | 100 шт | | | 1600-00 |
| прожильник | 140-00руб | | 10шт | | | 1400-00 |
| Гвозди 120мм | 90-00 | | 1 кг | | | 90-00 |
| Гвозди 70мм | 80-00 | | 3кг | | | 240-00 |
| Брус для столбиков | 200-00руб | | 10 шт | | | 2000-00 |
| Кисть плоская | 42-00 | | 3 шт | | | 126-00 |
| Краска желтая | 778-00 | | 1банка по 5 л | | | 778-00 |
| Краска малиновая | 754-00 | | 1банка по 5 л | | | 754-00 |
| Краска зеленая | 344-00 | | 3банки по 1,8л | | | 1032-00 |
| Краска белая | 394-00 | | 1банка1,8л | | | 394-00 |
| Трубы полипропиленовые | 87-00 | | 8 шт (диам -20) | | | 696-00 |
| Доборные элементы (тройники) | 5-00 | | 31шт | | | 155-00 |
| Семена цветов | 30-00 | | 19 пачек | | | 570-00 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | 10 000 рублей | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** (Кадровые, материальные и др.) | Грабли-5 шт, лейки-3шт, лопаты-2 шт,молотки-2шт, мусорные пакеты-10шт.  (МБОУ «Ашпанская ООШ») | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | 0 | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды?  полностью, | | Ф.И.О. | | Козар Наталья Петровна | | |
| Телефон | | 89538533773 | | |
| Е-mail | | [nat.cozar@yandex.ru](mailto:nat.cozar@yandex.ru) | | |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | | <https://vk.com/id481820796> | | |
| Место работы/учебы | | МБОУ «Ашпанская ООШ» | | |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею  Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды. | | Козар Наталья Петровна. | | 89538533773 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Матвеева Ирина  Сергеевна. | | 89233505809 |
| Белянская Татьяна Алексеевна. | | 89535984562 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Волкова Кристина Владимировна. | | 89232759179 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Иванов Вадим Витальевич. | | 89504261851 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Подкойко Владислав Николаевич. | | 89233166097 | МБОУ  «Ашпанская  ООШ» | |
| Андреев Даниил Андреевич | | 89232893071 | МБОУ  «Ашпанская  ООШ» | |