КОНКУРС «***Малая Родина***»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** | | | | | | |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | «Планета шахмат» | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | МОЯ ТЕРРИТОРИЯ | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | 1. В рамках проекта планируется создать объёмную шахматную доску для обучающихся МБОУ «Ашпанская ООШ». 2. В ходе работы планируем создать площадку для игры в шахматы. Посадить цветы для эстетического оформления. 3. Будут проведены следующие виды работ:   .  - изготовить площадку для шахматной доски;  - изготовить объёмные шахматные фигуры;  - озеленение , устройство цветников;  В дальнейшем ребята школы будут следить за чистотой и порядком на доверенной им территории. | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ** | Шахматы –  это вид спорта, который помогает расширить круг общения детей, предоставляет им возможность самовыражения. Регулярные занятия шахматами могут влиять на общее [развитие ребенка](https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/), его жизненную активность. Шахматами - на сегодня в МБОУ "Ашпанская ООШ занимаются 46 ребят школы, это один из самых любимых видов спорта ". Исследования показали, что шахматы приводят к повышению успеваемости по разным предметам. В коридоре школы и библиотеке стоят шахматные доски, где ребята могут в любое свободное время заняться любимой игрой. Для поддержания интереса обучающихся к шахматам, необходимо разнообразить вид и форму игры. Для этого нужно изготовить ростовые шахматные фигуры и вынести шахматное поле на территорию школьного двора, где будет возможность играть в любимую игру на свежем воздухе в любое удобное время. | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** | Организация игровой площадки «Планета шахмат» в МБОУ «Ашпанская ООШ». | | | | | |
| **Задачи проекта** | * Организация инфраструктуры (благоустройство пришкольной территории, подготовка площадки, изготовление шахматных фигур и доски) * Открытие площадки «Планета шахмат» * Организация шефства над игровой площадкой. | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. |  | |  | | |  |
| Разметка территории | | 03.06.2019 | | | Козар Н.П.  Юдин Максим |
| Изготовление основы под шахматную доску | | 04.06.2019 – 05.06.2019 | | | Мамаев Сергей  Довженко Максим  Юдин Максим |
| Покраска шахматной доски | | 06.06.2019 | | | Волкова Кристина  Ахтямова Танзиля |
| Изготовление объёмных шахматных фигур | | 07.06.19-12.06.2019 | | | Мамаев Сергей  Довженко Максим  Юдин Максим |
|  | Покраска фигур | | 13.06.2019 | | | Волкова Кристина  Ахтямова Танзиля  Белянская Татьяна |
|  | Открытие игровой площадки «Планета шахмат» | | 14.06.2019 | | | Козар Наталья  Белянская Татьяна |
|  | Шефство над игровой площадки «Планета шахмат» | | 14.06.2019-30.08.2019 | | | Трудовой отряд |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Даты начала и окончания проекта. | 03.06.2018- 14.06. 2018г. | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. | Обучающиеся школы  Дошкольная группа. | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**  Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? | Благоустроенна территория школы;  -создана шахматная доска с ростовыми шахматными фигурами  -6 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проекта  Не менее10 школьников ежедневно посещают данную площадку  Не менее 40 жителей села будут присутствовать на открытии игровой площадки «Планета шахмат».  -опубликовано на сайте МБОУ «Ашпанская ООШ» 3 заметки. | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Муниципальное образование, Ужурский район  Село Ашпан | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Ашпан, Ужурского района, МБОУ «Ашпанская ООШ» | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | Цена за ед. | | Количество | | | Общая стоимость |
| Брус (150\*150мм) | 800-00 | | 2 шт | | | 1600 |
| Плаха (50\*150мм) | 300-00 | | 10 шт | | | 3000 |
| Пеноплекс "Термит" | 2020-00 | | 2уп | | | 4040 |
| Краска водоэмульсионная | 250-00 | | 1(б) | | | 250 |
| Эмаль (2,7кг) | 572 | | 2(б) | | | 1110 |
| **Итого:** |  | |  | | | 10 000 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | Родители обучающихся - доставка материала. | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** (Кадровые, материальные и др.) | Дворник, рабочий по обслуживанию здания, заведующий хозяйством, педагог-организатор.  Грабли-5 шт, лейки-3шт, лопаты-2 шт,молотки-2шт, мусорные пакеты-10шт, перчатки - 10пар, кисти 6 шт, коллер-паста - 1 шт, гвозди 5 кг.  (МБОУ «Ашпанская ООШ») | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | 10 000 руб | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды?  полностью, | | Ф.И.О. | | Козар Наталья Петровна | | |
| Телефон | | 89538533773 | | |
| Е-mail | | [nat.cozar@yandex.ru](mailto:nat.cozar@yandex.ru) | | |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | | <https://vk.com/id481820796> | | |
| Место работы/учебы | | МБОУ «Ашпанская ООШ» | | |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею  Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды. | | Козар Наталья Петровна. | | 89538533773 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Юдин Максим Владиславович | | 89029521825 |
| Белянская Татьяна Алексеевна. | | 89535984562 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Волкова Кристина Владимировна. | | 89232759179 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Мамаев Сергей Викторович | | 89233718714 | МБОУ  «Ашпанская ООШ» | |
| Довженко Максим Витальевич | | 89232875342 | МБОУ  «Ашпанская  ООШ» | |
| Ахтямова Танзиля Рашитовна | | 89233114137 | МБОУ  «Ашпанская  ООШ» | |