КОНКУРС «***Малая Родина***»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА**  | «Аrt parking» (Велосипедная парковка)» |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | МОЯ ТЕРРИТОРИЯ |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | Школьный двор - это лицо учебного заведения и огромное пространство для создания творческих проектовУчащиеся нашей школы ведут здоровый образ жизни, а так же заботятся о состоянии окружающей среды. Многие ребята, родители и работники школы имеют велосипеды, но отсутствие парковочных мест для них мешает их использованию. В первую очередь, велосипед — это средство для борьбы с малоподвижностью. Как говорится, движение — это жизнь!  |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ**  | В весенне-осенний период на спортивной площадке очень людно. С утра и до позднего вечера слышны детские голоса. По данным наблюдения почти 70% детей, посещающих спортивную площадку, добирается до места на велосипедах.  Парковочные места для велосипедов на территории школы отсутствуют. Велосипеды припаркованы в хаотичном порядке: привязаны к забору, оставлены у крыльца, брошены на клумбах. Согласно данным соцопроса «Инфраструктура школы: Если бы я был директором школы, то…», проведенного среди обучающихся и их родителей МБОУ «Ашпанская ООШ», выяснилось, что 54% опрошенных предлагают организовать паркинг для велосипедов на пришкольной территории. Следовательно, необходим проект, позволяющий улучшить ситуацию по данному вопросу. Наш проект предлагает решение данной проблемы. Мы хотим создать надежную и комфортную парковку для велосипедов.  |
| **ЦЕЛЬ** | Благоустройство школьного двора путем организации паркинга для велосипедов на школьной территории. |
| **Задачи проекта** | * Выявить необходимость школьной велопарковки среди учеников и учителей школы;
* Определить количество парковочных мест и место паркинга для велосипедов путем анкетирования;
* Привлечь социальных партнеров, совет РДШ к реализации проекта;
* Создать эскиз и макет велопарковки с учетом проведенных контрольных замеров велосипедов;
* Организовать все необходимые условия для создания велопарковки;
* Разработать «Памятку для велосипедиста», инструкцию пользования велопарковкой;
* Произвести финансовый расчет.
 |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ** Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Выравнивание площадки. Разметка. | 01.06.2020 | Козар Н.П.Писачук АнастасияХудякова Анжела  |
| Изготовление ограждения велопарковки. | 02.06.2020 – 03.06.2019 | Козар Н.П.Юдин МаксимМацко Сергей |
| Изготовление «Аrt parking» (велопаркинга). | 04.06.2020 – 05.06.2020 | Козар Н.П.Ахтямова Танзиля |
| Установка «Аrt parking». | 08.06.2020-09.06.2020 | Козар Н.П.Юдин МаксимМацко Сергей |
|  | Покраска «Аrt parking» (велопарковки). Побелка деревьев вокруг парковки. | 10.06.2020 | Писачук АнастасияХудякова АнжелаАхтямова Танзиля |
|  | Изготовление буклетов.  | 11.06.2020 | Юдин МаксимАхтямова Танзиля |
|  | Открытие «Аrt parking». | 15.06.2020 | Трудовой отряд |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** Даты начала и окончания проекта. | 01.06.2020 -15.06.2020 |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы.  | Обучающиеся 1-9 классов Ашпанской школы;Дошкольная группа;Родители и жители села, проводящие досуг на территории школьного двора. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?  | - Вовлечены в проект подростки из малообеспеченных и многодетных семей в количестве 5-ти человек.- Организована совместная деятельность учащихся, педагогов, жителей села по проведению основных мероприятий проекта.- Проведена планировка площадки для «Аrt parking»..- Осуществлён комплекс мероприятий по изготовлению, установке и покраске «Аrt parking» (велопарковки).-Изготовлено и покрашено ограждение.- Побелены стволы деревьев вокруг паркинга. - Улучшена инфраструктура школьной территории.Не менее10 школьников ежедневно посещают «Аrt parking».Не менее 40 жителей села будут присутствовать на открытии «Аrt parkingа».-опубликовано на сайте МБОУ «Ашпанская ООШ» 3 заметки. |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Муниципальное образование, Ужурский районСело Ашпан |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Ашпан, Ужурского района, школьный двор МБОУ «Ашпанская ООШ» |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | Цена за ед. | Количество  | Общая стоимость |
| Проф.труба 20\*40 | 554-00 | 7 шт | 3878 |
| Электроды | 300-00 | 2 шт | 600 |
| Диск отрезной | 80-00 | 3 шт | 240 |
| Труба d-32мм. | 1100-00 | 3 шт | 3300 |
| Краска  | 200-00 | 4(б) | 800 |
| Цемент  | 320-00 | 1шт | 320 |
| Кисти  | 50-00 | 3шт | 150 |
| Плитка тротуарная | 356-00 кв.м | 2 кв.м | 712 |
| **Итого:**  |  |  | 10000 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | 1. Дидактический:Разработка проекта.Изготовление буклетов.2. Кадровый: Кожуховскй Е.М.- учитель физической культуры.3. Материально-технический:Электроинструмент для проведения работ4. Родители обучающихся - доставка материала. |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** (Кадровые, материальные и др.) | Дворник, рабочий по обслуживанию здания, заведующий хозяйством, педагог-организатор.. Канцтовары для изготовления буклетов.Сельхозинвентарь: лопаты, грабли, мётла.Белильные кисти.Перчатки.Электроинструмент: электросварка, болгарка, электродрель.Трактор Т-16.Песок, гравий.(МБОУ «Ашпанская ООШ») |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** |  10 000 руб |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью,  | Ф.И.О. | Козар Наталья Петровна  |
| Телефон | 89538533773 |
| Е-mail | nat.cozar@yandex.ru |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | <https://vk.com/id481820796> |
| Место работы/учебы | МБОУ «Ашпанская ООШ» |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды. | Козар Наталья Петровна. | 89029145078 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Юдин Максим Владиславович | 89029521825 |
| Мацко Сергей Денисович | 89504122408 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Писачук Анастасия Павловна[[1]](#endnote-1) | 89535817150 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Худякова АнжелаВладимировна  | 89535996032 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |
| Ахтямова Танзиля Рашитовна | 89233114137 | МБОУ«Ашпанская ООШ» |

1. [↑](#endnote-ref-1)