****

**Пояснительная записка**

Номинация, по которой заявляется Проект – **«Маленький принц»**

Продолжительность, сроки реализации - **Проект рассчитан на 22 дня**.

**Информация о заявителе:**

Ашпанский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Локшинская средняя общеобразовательная школа».

662263, Красноярский край, Ужурский район, с. Ашпан, ул.Школьная 11.

Телефон 8(39156)31262

Электронный адрес: mouash@mail.ru

Директор: Леонова Ирина Алексеевна

Руководитель: Галичанина Елена Николаевна

Члены творческой группы, ответственные за реализацию Программы:

Мартынова Римма Ивановна.

**Проект «Трудовая пременка»** с 1 июня по 30 июня 2022 года.

Календарные даты: МАРТ: 30, 31.

ИЮНЬ: 1,2,3, 6, 7,8,9,10,13, 14,15,16,17,20, 21 22.23,24,27,28, 29. 30 (Приложение 1)

**Возраст детей, на которых рассчитан проект**: Данный проект рассчитан на подростков от 10 до 15 лет (5,6,7,8, 9 классы. И дети ОВЗ). **Всего 22 обучающихся**.

**Актуальность:**

Каникулы – идеальное время для восстановления сил, развития разносторонних интересов, укрепления здоровья, путешествий и открытий для школьников всех возрастов.

Летние каникулы – это личное время ребенка, распорядиться которым он имеет право сам. Содержание и организация летнего отдыха – актуальная жизненная проблема, в решении которой неоценима помощь взрослых и, прежде всего, педагогов, для которых первичной целью открытия летних трудовых отрядов является: отвлечение подростков от негативного влияния улицы, профилактика девиаций и правонарушений. Целевые установки трудового отряда отражают содействие:

* занятости несовершеннолетних граждан;
* получению трудовых и профессиональных навыков, адаптации на рынке труда;
* трудового воспитания и пропаганды добросовестного отношения к труду;
* профилактике безнадзорности и правонарушений;
* формированию ответственного отношения к окружающей среде;
* реализации социального заказа.

Пришкольный участок обеспечивается сельскохозяйственным инвентарем, водой для полива растений.

**Оформление клумб на пришкольном участке и клумб около Памятника будут приурочены к 77 – годовщине Победы. Клумба возле Памятника цифры 77, клумбы около школы – флаг России и солнышко.** (Приложение 2,3)  Сельскохозяйственная продукция, выращенная на пришкольном участке, будет передана в ЭКОЦЕНТР п. Солнечный, ЮННАТЫ г. Ужур для животных и в Дом Ветеранов (по запросу).

**Цель проекта:**

Основной целью проекта является трудовое, патриотическое воспитание несовершеннолетних посредством привлечения к общественно-полезному труду путем создания трудового отряда «Муравьи» для благоустройства пришкольного участка и территории около Памятника участникам ВОВ, организация досуга подростков.

**Задачи:**

1. Создать условия для трудовой деятельности школьников в соответствии с их личными интересами и потребностями общества.
2. Формировать личную гражданскую ответственность и заботу об окружающем мире, о малой Родине.
3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, как системы социально-педагогических мер нацелены: на развитие творческого практического мышления, трудовых умений и навыков. На развитие способности к самореализации в будущей профессиональной деятельности.
4. Вырастить рассаду цветочных растений.
5. Оформить школьный двор и территорию у Памятника участникам ВОВ цветочными растениями.
6. Посев семян овощных культур;
7. Полив, прополка грядок и клумб.
8. Воспитывать добросовестное отношение к труду и уважение к общественной и личной собственности.

**Практическая значимость работы**: формирование у подростков опыта коллективной работы на пришкольном участке, животные ЭКОЦЕНТРА и ЮННАТОВ и старики Дома Ветеранов обеспечены овощами.

Нужно отметить, что работа в трудовом отряде «Муравьи» позволит не только вырастить овощи и украсить школьный участок (чем ребята всегда очень гордятся), но и приобрести навыки общения в трудовом коллективе, получить ряд новых умений и навыков, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, с уважением относиться к чужому труду, попробовать себя и в качестве подчиненного, и в качестве руководителя (каждый день при определении фронта работ будет назначаться ответственный за выполнение этой работы).

**Ожидаемые результаты проекта**

1. Выращена рассада цветов для клумб;
2. Оформлены цветочные клумбы возле школы и территория около Памятника (Приложение 2, 3)
3. Выращены овощи: капуста, морковь, свекла, картофель.
4. Первичная профилактика асоциального поведения подрастающего поколения.
5. Профилактика правонарушений среди подростков путем вовлечения в трудовую занятость в летний период.
6. Приобретение новых знаний и умений в профессиональном самоопределении.
7. Оформление фотолетописи проекта *«Трудовая переменка».* Презентация (фотоотчёт) прилагается к Отчету по организации летней занятости несовершеннолетней молодёжи.

**Методическое условие.**

Будут применяться перспективные формы и методы организации работы с подростками трудового отряда «Муравьи»:

- профориентационные беседы;

- профилактические беседы (по профилактике зависимостей и противоправного поведения);

- инструктивные беседы (по предупреждению ЧС, по правилам ТБ, противопожарной и антитеррористической безопасности);

- деловые игры**: «Я устраиваюсь на работу»; «Мой первый рабочий день».**

- профессиональные пробы **«Работник по благоустройству».**

**Способ определения результативности:** Активность детей в трудовых делах, удовлетворенность своей работой (Дерево настроения). Ежедневное отражение настроения детей в уголке.

**Формы подведения итогов реализации проекта:** фотоотчет, информация на сайте школы.

**Комплексный план мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  разделов, тем | Количество часов | Форма проведения | Ожидаемые результаты | Форма представления результатов | Дата |
| 1 | Подготовка земли, приготовление земляных смесей для высадки семян.  Презентация проекта *«Трудовая меременка»* на общешкольном родительском собрании. | 3 | Практика | Подготовили землю.  Представлен проект. | фотоотчет | 30.03.2022 |
| 2 | Посев семян цветов в рассадные ящики (сальвия, агератум, львинный зев, декоративная капуста, бархатцы). | 3 | Практика | Посеяли семена цветов в ящички.  Ухаживают за рассадой в течение апреля и мая. | фотоотчет | 31.03.2022 |
| 3 | Изготовление листовок с информацией о старте проекта. Выпуск газеты *«Трудовая переменка».*  Инструктаж по технике безопасности при работе на пришкольном участке. | 3 | Лекция | Проведен инструктаж с детьми.  Издан первый выпуск газеты в бумажном и электронном варианте. Выставлен на сайте школы. | фотоотчет | 01.06.2022 |
| 4 | Профессиональная проба: *«Я устраиваюсь на работу».* | 3 | Практика |  | фотоотчет | 02.03.2022 |
| 5 | Профессиональная проба: «*Мой первый рабочий день».*  Клумбы на территории учреждения и Памятника:  - подготовка грунта под посадку цветов и овощей. | 3 | Практика | Проведен инструктаж «Закон рабочего дня».  Подготовлены клумбы для высадки рассады цветов и семян овощей. | фотоотчет | 03.06.2022 |
| 6 | Профессиограмма *«Работник по благоустройству».*  Клумбы на территории учреждения и Памятника:  - посадка цветов и овощей. | 3 | Практика | Проведен инструктаж по правилам высаживания рассады и посеве семян.  Посеяны овощи.  Высажена рассада цветов в клумбы. | фотоотчет | 06.06.2022 |
| 7 | Проведение конкурса *«Неиссякаемый родник».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Проведен конкурс.  Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника. | фотоотчет | 07.06.2022 |
| 8 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, рыхление.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника. | фотоотчет | 08.06.2022 |
| 9 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: прополка  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Проведена прополка сорняков. на пришкольном участке и у Памятника. | фотоотчет | 09.06.2022 |
| 10 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника. | фотоотчет | 10.06.2022 |
| 11 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, прополка.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника.  Проведена прополка сорняков. | фотоотчет | 13.06.2022 |
| 12 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, прополка.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника.  Проведена прополка сорняков. | фотоотчет | 14.06.2022 |
| 13 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: прополка картофеля.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Проведена прополка картофеля. | фотоотчет | 15.06.2022 |
| 14 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника. | фотоотчет | 16.06.2022 |
| 15 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, прополка.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника.  Проведена прополка сорняков. | фотоотчет | 17.06.2022 |
| 16 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника. | фотоотчет | 20.06.2022 |
| 17 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, прополка.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника.  Проведена прополка сорняков. | фотоотчет | 21.06.2022 |
| 18 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, прополка.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника.  Проведена прополка сорняков. | фотоотчет | 22.06.2022 |
| 19 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, прополка.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника.  Проведена прополка сорняков. | фотоотчет | 23.06.2022 |
| 20 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив, прополка.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника.  Проведена прополка сорняков. | фотоотчет | 24.06.2022 |
| 21 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: полив.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Произведен полив грядок на пришкольном участке и у Памятника. | фотоотчет | 27.06.2022 |
| 22 | *«Работник по благоустройству».*  Работа на цветнике и огороде на пришкольном участке: окучивание картофеля.  Работа у Памятника. | 3 | Практика | Окучен картофель. | фотоотчет | 28.06.2022 |
| 23 | *Профпроба «Журналист».*  Сбор информации для газеты. Опрос ребят отряда «Муравьи» | 3 | Практика | Проведен репортаж с рабочего места.  Взято интервью у работников по благоустройству. | фотоотчет | 29.06.2022 |
| 24 | Выпуск газеты *«Трудовая переменка».*  Подведение итогов по организации летней трудовой занятости. | 3 | Практика | Издан второй выпуск газеты в бумажном и электронном варианте. Выставлен на сайте школы. | фотоотчет | 30.06.2022 |

Количество часов указывается из расчёта 3 часа в день, для проекта «Трудовая переменка».

**СМЕТА РАСХОДОВ**

**Запрашиваемые средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вид расходов | Количество | Единицы измерения | Цена | Стоимость | Цель использования |
| 1 | Семеня «Сальвия Скарлет» | 30 | пачек | 30.00 | 900.00 | Рассада для клумб у Памятника |
| 2 | Семена «Агератум. Голубое небо» | 15 | пачки | 25.00 | 375.00 | Рассада для клумб у Памятника |
|  | Итого: |  |  |  | **1275.00** |  |

**Собственные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вид расходов | Количество | Единицы измерения | Цена | Сумма | Цель использования |
| 1 | Семена «Эщольция» | 15 | пачка | 20 | 300.00 | Посадка клумб |
| 2 | Семена «Аллисиум» | 15 | пачки | 15.00 | 225.00 | Посадка клумб |
| 3 | Бархатцы | 10 | пачек | 20.00 | 200.00 | Посадка клумб |
| 4 | Львиный зев. Белый. | 10 | пачка | 18.00 | 180.00 | Посадка клумб |
| 5 | Львиный зев. Красный. | 10 | пачка | 22.00 | 220.00 | Посадка клумб |
| 6 | Львиный зев. Пурпурный. | 10 | пачка | 22.00 | 220.00 | Посадка клумб |
| 7 | Итого: |  |  |  | **1345.00** |  |

**Привлечённые средства.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вид расходов | Количество | Единицы измерения | цена | Сумма | Цель использования |
| 1 | Морковь | 10 | пачка | 16.00 | 160.00 | Посадка овощей |
|  | Свекла | 5 | пачка | 15.00 | 75.00 | Посадка овощей |
|  | Капуста | 7 | пачка | 30.00 | 210.00 | Посадка овощей |
|  | Картофель | 5 | ведро | 100.00 | 500.00 | Посадка овощей |
|  | **Итого:** |  |  |  | **945.00** |  |

**Итого: 3465.00 руб.**


***Приложение 1.***

**График летней трудовой практики 2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Березин А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кожуховский Д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кузьмина К. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мамаев С. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сидоркина С. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПлотниковТ. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Авхадеева Д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сидоркин А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Першенков С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Барсукова А. | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мартьянова В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тишковский И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Усова А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Бодрый С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Белянская С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Авхадеева В. | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Довженко К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сидоркин С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ковальчук А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кузьмина К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Отрокова У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Новоселова К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2**

**Цветник у Памятника Участников ВОВ**



**Приложение 3**

**Цветник возле школы**

