ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | Стела «Моё село» |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **МЫ РАЗВИВАЕМ** |
| **НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА**-благоустройство-экология | Благоустройство |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**Сформулируйте проблему, которую решает ваш проект.  | В рамках проекта планируется создать знаковое место для села Ашпан, которое позволит повысить престиж и привлекательность населённого пункта, будет способствовать воспитанию патриотических чувств и чувства любви к малой родине. Будет изготовлена и установлена стела «Я люблю Ашпан», размещены подвесные цветники-кашпо. |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА**Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности  | Установка стелы в селе Ашпан |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами, что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | **Действие** | **Срок** | **Количество задействованных человек** |
| 1. Подготовка территории под стелу (очистка от бытового мусора) | 1 день | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
| 2. Изготовление стелы «Я люблю Ашпан» | 2 дня | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
| 3.Покраска малых архитектурных форм. | 1 день | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
| 4. Изготовление основания для стелы. | 2 дня | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
| 5. Установка малых архитектурных форм | 1 день | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
| 6. Устройство цветников. | 1 день | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
| 7. Высадка цветов | 1 день | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
|  8. Уборка мусора | 1 день | 1.Юдин Никита Владиславович2.Мацко Серей Денисович3.Новоселов Никита Захарович |
| **ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | (вторая половина июня месяца) |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Муниципальное образование, Ужурский районСело Ашпан |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Село Ашпан, Ужурского района |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед. (руб.)** | **Количество**  | **Общая стоимость (руб.)** |
| 1. Сендвич-панели | 1. 2520-00 |  1. 2шт | 1. 5040-00 |
| 2. Профтруба | 2. 895-50 |  2. 2шт | 2. 1791-00 |
| 3. Цемент | 3. 415-00 | 3. 3 мешка | 3. 1245-00 |
| 4. Краска | 4. 250-00 | 4. 3шт | 4. 750-00 |
| 5. Саморезы | 5. 2-00 | 5. 60 шт | 5. 120-00 |
| 6. Цветочные кашпо | 6. 527-00 | 6. 2 шт | 6. 1054-00 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | Заведующий хозяйством, педагог-организатор, учитель технологии.Трактор Т-16.Сельхозинвентарь: лопаты, грабли, мётлы, молотки (8шт.)Электроинструмент: электропила, болгарка, электродрель, сварочный аппарат(4шт)Песок, гравий (2 тонны) |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | 10 000-00 (десять тысяч рублей) |
| **ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ**  | МЕСЯЦ | КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ЦИФРА ( ПРОПИСЬ) |
|  |  июнь | 0 |
| **КООРДИНАТОР ПРОЕКТА** |
|  | Ф.И.О. | Козар Наталья Петровна |
| Телефон | 8-902-914-50-78 |
| Ссылка на профиль «ВКонтакте» | <https://vk.com/id481820796> |